## Лист1
Приложение №2
Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2015г. исходя из 1,35 рублей/кв.м.
собственников помещений в многоквартирном доме по ул. 1 пер. Маяковского, д. 5
общей площадью 5842,2 м2
Основание для определения объемов | [6 empty] | Акт осеннего осмотра 2014г.
Основания для формирования цены за ед работы | [6 empty] | ТЕР (Территориальные единичные расценки)
№п/п | наименование | виды работ | предложения управляющей компании | [5 empty] | комментарии
|  |  | объем |  | Стоимоть за ед. работ, руб. | сумма руб. | сумма на 1 кв. м руб., год. Плата | Сроки выполнения
|  |  | ед. изм. | кол-во
1 | Фундамент |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены, фасады | табличка с нумерацией дома | шт | 1 |  | 3500 | 0.05
3 | крыши |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна, двери | замена стеклопакета | шт | 2 |  | 6700 | 0.095 | 3 квартал
|  | установка пластиковой рамы (6м) на лестничной клетки 2-го этажа | шт | 1 |  | 37500 | 0.54 | 4 квартал
5 | внутренняя отделка | установка почтовых яшиков | шт | 105 |  | 36000 | 0.51 | 2 квартал
6 | отопление |  |  |  |  | 0 | 0
7 | ХВС, отведение |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Электроснабжение | Электромонтажные работы |  |  |  | 0 | 0
|  | непредвиденные |  |  |  | 6700 | 0.095
9 | внешние благоустр. | возведение МАФ (клумбы) | шт | 1 |  | 4200 | 0.06 | 3 квартал
|  | ИТОГО |  |  |  | 94600 | 1.35
|  | В том числе на непредвиденные расходы 6700 |  |  |  | 6700
|  | ИТОГО тариф на текущий ремонт за месяц |  |  |  | 1.35
|  | В том числе на непредвиденные расходы 6700 |  |  |  | 0.095